## Sheet1
工作程序和制度保障表
一级 目标 | 二级 目标 | 三级 目标 | 目标值 | 项目立项和计划阶段 |  |  |  |  | 项目实施阶段 |  |  |  |  | 项目收尾和完成阶段
|  |  |  | 项目管理内容和 目标要求 | 责任 部门 | 保障目标实现的制度措施 |  | … | 项目管理内容和 目标要求 | 责任 部门 | 保障目标实现的制度措施 |  | … | 项目管理内容和 目标要求 | 责任 部门 | 保障目标实现的制度措施 |  | …
[6 empty] | 名称 | 具体 措施 |  |  |  | 名称 | 具体 措施 |  |  |  | 名称 | 具体 措施
产出目标 | 数量目标 | 设备采购完成率 | 100% | 购买13台设备 目标要求：完成。 | 现教 | 《上海海洋大学合同管理办法（试行）》 | 各业务管理部门应以本办法为准进一步完善业务管理制度，合同项目的确立应按业务管理制度，严格执行项目确立的审批权限及相关程序规定。合同订立前，有关职能部门应严格审查对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、委托代理人权限等，并注意收集保存相关资料。 |  | 按计划购买 | 现教 | 上海海洋大学合同管理办法（试行）》 | 严格执行国家有关的法律法规，遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立合同。合同签订后，即具有法律效力，合同管理部门应认真做好合同管理工作，开展合同执行情况的动态监督，加强合同履行过程中的跟踪管理，保质保量按期完成合同约定事项。 |  | 按要求购买13台设备； 目标要求：完成率100% | 现教 | 上海海洋大学合同管理办法（试行）》 | 按合同要求进行结算
| 质量目标 | 工程验收合格率 | 100% | 设备验收合格，验收程序合规 目标要求：完成。 | 现教、财务处、设备处 | 《上海海洋大学预算管理办法》 | 学校建立健全预算管理和经费支出的内控制度和监督机制，对预算经费的支出进行监督控制，做到审批手续完备，程序合理，确保经费安全和使用绩效。 |  | 内容：组织实施完工项目的验收。 目标要求：验收执行率100%。 | 现教、设备处 | 《上海海洋大学采购招标管理办法（试行）》、《上海海洋大学信息化产品及项目采购实施细则<上海海洋大学采购形式与限额标准简明表》 | 采购招标工作应当遵循公开、公平、公正和诚信原则。信息化产品及项目采购工作小组设在现代信息与教育技术中心（简称“现教中心”），现教中心主任为组长，现教中心为具体承办业务部门和采购任务申报部门及合同执行部门。采购招标活动要严格遵守工作纪律。 |  | 项目单位对验收结果负责； 目标要求：验收合格率目标为100%。 | 现教、设备处 | 《验收管理办法》《行业质量标准》上海海洋大学领导干部任期经济责任审计实施办法 | 监督办职责：对各项采购行为和过程的合法性、合规性进行监督；
| 时效目标 | 项目实施及时率 | 100% | 内容：按计划完成；年底投入使用； 目标要求：完成。 | 现教 | 《上海海洋大学预算管理办法》 | 现代信息与教育技术中心负责组织信息化建设经费预算编制。需经相关职能部门、学院党政联席会议讨论通过，提交校长办公会审议，审议通过后报校党委常委会审定。学校建立健全预算管理和经费支出的内控制度和监督机制，对预算经费的支出进行监督控制，做到审批手续完备，程序合理，确保经费安全和使用绩效。预算管理包括预算编制、审批、执行、调整、评价、监督等。 |  | 内容：按计划实施项目工程，避免工程延误； 目标要求：实施项目均按计划执行。 | 现教 | 《上海海洋大学预算管理办法》 | 学校建立健全预算管理和经费支出的内控制度和监督机制，对预算经费的支出进行监督控制，做到审批手续完备，程序合理，确保经费安全和使用绩效。 |  | 内容：撰写项目实施报告，比较项目计划进度的实施情况； 目标要求：项目延误率目标值为0%。 |  | 《上海海洋大学预算管理办法》 | 财务处负责按照学校财务管理绩效评价办法定期对学校预算经费实施绩效评价。
| 成本目标 | 项目成本控制率 | 100% | 内容：按预算规格要求采购，控制成本 目标要求：完成。 | 现教、财务处、设备处 | 《上海海洋大学资金管理内部控制制度》、《上海海洋大学大额资金管理办法》 | 学校资金管理实行岗位责任制，办理资金业务的不相容岗位要相互分离、相互制约、相互监督、协调配合。为依法加强国有资金监管，保证资金安全，规范我校学校经费使用行为，提高资金使用效益，财务部门严格按照经学校批准的预算进行项目拨款。 |  | 内容：按计划控制项目工程成本； 目标要求：成本控制。 | 现教、财务处、设备处 | 《上海海洋大学资金管理内部控制制度》、《上海海洋大学大额资金管理办法》 | 学校对资金业务实行授权审批制度。为加强大额资金内控管理，审计部门应定期对大额资金的使用情况进行审查和报告。 |  | 内容：统计各项目成本数据。 目标要求：成本控制率达标 | 现教、财务处、设备处 | 《上海海洋大学资金管理内部控制制度》、《上海海洋大学大额资金管理办法》 | 由学校财务处、纪检审部门组成监督检查工作组，定期和不定期对学校资金业务进行监督检查。
效果目标 | 经济效益目标 | 项目节能成本经济性的达标率 | 100% | 内容：设备全部投入使用；最大化发挥使用价值。 目标要求：完成。 |  |  |  |  | 内容：定期收集完工（实施）项目有关数据。 目标要求：执行率100%。 |  |  |  |  | 内容：统计各项目成本数据，计算成本效益达到经济性的项目比率。 目标要求：评估后投资回收期经济性项目达标率>95%
社会效益目标
环境效益目标
可持续目标
影响力目标 | 满意度目标 | 服务对象满意率（全校师生对网络运行满意度） | >80% | 内容：建立满意度调查方案；确立本指标年度目标值。 目标要求：统计准确，满意度较好。 |  |  |  |  | 内容：根据年初设定的满意度调查方案计划，实施调查程序。 目标要求：按计划执行。 |  |  |  |  | 内容：汇总调查结果，计算项目满意度。 目标要求：